## PCA 2025 - V3
Plano de Contratações Anual - Exercício 2025 | [9 empty] | Calendário de Contratações
ÓRGÃO OU ENTIDADE |  |  | Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
ÁREA RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO |  |  | Gerência Técnico Administrativa
Setor Demandante | Objeto Resumido | Unidade de Medida | Quantidade Estimada | Estimativa preliminar do valor (R$) | Tipo de Contratação | Prazo | Classificação orçamentária | Agente de contratação ou fiscal | Observações | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
observações
SUBEO | Serviço de Apoio na Organização dos Encontros Presenciais das Audiências Públicas | Serviço | 1 | 128699 | Nova | jun/25 | 3.3.90.39.00 | Thássia da Silva Marques | Despesa Recorrente Anualmente. Com contratações especificas, não há contratos desde já firmados. Os fornecedores são acionados de modo pontual. Refere-se a 05 encontros presenciais. | bar: 2025-06-01
SUBEO | Serviço de Transporte para a Organização dos Encontros Presenciais das Audiências Públicas | Serviço | 1 | 69955 | Nova | jun/25 | 3.3.90.33.00 | Thássia da Silva Marques | Despesa Recorrente Anualmente. Com contratações especificas, não há contratos desde já firmados. Os fornecedores são acionados de modo pontual. Refere-se a 05 encontros presenciais. | bar: 2025-06-01
SUBEO | Conseplan | Unidade | 1 | 50000 | Nova | mar/25 | 3.3.90.47.00 | Juliani Nunes Campos Johanson | Refere-se a anuidade do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento - CONSEPLAN. | bar: 2025-03-01
SUBEO | Capacitações SUBEO 2025 | Unidade | 5 | 12556.8 | Nova | Abr/25 | 3.3.90.36.00 / 3.3.90.47.00 / 3.3.91.39.00 | Juliani Nunes Campos Johanson | Capacitações Alta Gestão e GPOs, por meio de descentralizações orçamentárias. | bar: 2025-02-01; 2025-04-01
SUBEO | Concessão de 01 (uma) bolsa para o Desenvolvimento e a Capacitação na Gestão Pública por meio da Pesquisa e Inovação em Políticas Públicas, com Seleção, Treinamento, Alocação e Gestão de Bolsistas para Atuação em Inovação no Governo. | Serviço | 12 | 57750 | Em andamento | fev/25 | 3.3.90.20 | Juliani Nunes Campos Johanson | - | bar: 2025-01-01 to 2025-02-01
TOTAL ESTIMADO SUBEO |  |  |  | 318960.8 | bar: 2025-02-01; 2025-04-01
SUBEPP | Contratação de inscrições para o “20° SCGP 2025 - Seminário Capixaba de Gestão de Projetos (SCGP) | Unidade | 30 | 50000 | Nova | 2025-10-01 | 3.3.90.39.00 | Thássia da Silva Marques | Valor estimado referente a inscrição em congresso. Esse Seminário compõe a ação de Capacitação para os Gerentes de Programas e de Projetos. Poderá ser suplementado, a depender do valor da inscrição unitária. | bar: 2025-06-01; 2025-10-01
SUBEPP | Contratação de inscrições para participação do 14ª Congresso PMO SUMMIT Latin America *** | Unidade | 4 | 9445.5 | Nova | 2025-04-01 | 3.3.90.39.00 | Thássia da Silva Marques | Oportunidade de participação em evento de gerenciamento de projetos. | bar: 2025-04-01
TOTAL ESTIMADO SUBEPP |  |  |  | 59445.5
SUBCAP | Contratação de prestação de serviços de consultoria para elaboração de instrumentos preparatórios (documentos ambientais-sociais de exigência dos instituições financeiras) para operações de crédito interno/externo. | Serviço | 12 | 30000 | Nova | 2025-04-01 | 3.3.90.35.00 / 3.3.90.39.00 | Thássia da Silva Marques | A contratação se faz necessária para fortalecimento da SUBCAP. Por se tratar de um valor estimado, este poderá ser suplementado após licitação. | bar: 2024-12-01; 2025-04-01
SUBCAP | Contratação de empresa especializada em organização e gerenciamento de eventos institucionais presenciais e híbridos. | Unidade | 40 | 15000 | Nova | 2025-07-01 | 3.3.90.39.00 | Thássia da Silva Marques | A contratação se faz necessária ante a realização de Workshop de capacitação, para aproximadamente 40 (quarenta) pessoas, com duração diária de aproximadamente 06 (seis) horas, durante 05 (cinco) dias. Poderá ser suplementado, a depender do objeto contratado. | bar: 2025-03-01; 2025-07-01
TOTAL ESTIMADO SUBCAP |  |  |  | 45000
CGTI | Licença Software Canva | Unidade | 1 | 551.25 | Nova | 2025-11-01 | 3.3.90.40.00 | Thassia da Silva Marques | Utilização pela Assessoria de Comunicação da SEP na produção de conteúdo de divulgação das ações do Governo. | bar: 2025-08-01; 2025-11-01
CGTI | Aquisição de webcams | Unidade | 10 | 5000 | Nova | 2025-07-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | Aquisição de 10 webcams para utilização pelos servidores da SEP | bar: 2025-04-01; 2025-07-01
CGTI | Aquisição de pontos de acesso para melhoria da rede Wifi | Unidade | 10 | 20000 | Nova | 2025-06-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | Aquisição de 10 novos pontos de acesso para melhorar a cobertura e o desempenho da rede wifi da SEP | bar: 2025-03-01; 2025-06-01
CGTI | Contratação de treinamentos na área de Tecnologia da Informação | Serviço | 10 | 20000 | Nova | 2025-11-01 | 3.3.90.40.00 | Thassia da Silva Marques | Serão contratados treinamentos para as ferramentas que a CGTI utiliza, tanto nos serviços internos como externos. Por se tratar de cursos que há o pagamento de inscrição, o valor poderá ser suplementado. | bar: 2025-08-01; 2025-11-01
CGTI | Contratação de prestação de serviços de suporte técnico, operação, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais para a Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) – PABX, provida de tecnologia TDM/IP, analógica, digital e IP para a SEPManutenção de PABX | Mensal | 12 | 18590 | Nova | 2025-05-01 | 3.3.90.39.00 | Thassia da Silva Marques | Manutenção do sistema local de telefonia (PABX) da SEP | bar: 2024-09-01; 2025-05-01
CGTI | Serviços de Outsourcing de Impressão | Mensal | 12 | 48000 | Em andamento | - | 3.3.90.40.00 | Hanailsom Belcavello da Silva | O valor refere-se ao gasto anual estimado.
CGTI | Aquisição de Tablets para a SEP *** | Unidade | 14 | 68600 | Em andamento | 2025-04-01 | 4.4.90.52.00 | Hanailsom Belcavello da Silva | Para atender as necessidades da SEP. | bar: 2024-08-01; 2025-04-01
CGTI | Serviços de Administração, Desenvolvimento, Manutenção e Suporte de Sistemas e Infraestrutura de Tecnologia da Informação | Mensal | 12 | 843700.08 | Prorrogada | 2025-10-01 | 3.3.90.40.00 | Vagner Dargan Cordeiro | Valor anual estimado para 06 (seis) postos de trabalho, visando atender à crescente demanda por produtos e serviços de Tecnologia da Informação oriunda das suas unidades de negócio, bem como a provisão de soluções tecnológicas capazes de proverem serviços públicos digitais aos cidadãos e demais instituições do Governo. O valor já considera reajuste a ser celebrado, conforme Cláusula Décima Quarta do Contrato nº 012/2023. | bar: 2025-07-01; 2025-10-01
TOTAL ESTIMADO CGTI |  |  |  | 1024441.33
GETAD | Contratação de empresa para, sob demanda, realizar reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial (pequenas reformas), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra *** | Serviço | Mensal | 1795586.54 | Nova | jun/25 | 3.3.90.39.16 | Amanda Ferreira Lichtenheld | A Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) necessita realizar reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, no ambiente disponibilizado do Ed. Petrovix, visando a adaptação de espaços que permitirão a realocação provisória de suas atividades, em virtude da necessidade de desocupação do Edifício Fábio Ruschi, atualmente ocupado pela SEP, que passará por uma reforma estrutural completa (“retrofit”), conforme informado no OFÍCIO/SEGER/SUBAD Nº 196/2024 (peça #3 2024-7DZCSC). | bar: 2025-05-01 to 2025-06-01
GETAD | Prestação de serviços administrativos e de suporte de nível operacional, por meio de postos de Assistentes Administrativos e Encarregados | Mensal | 12 | 648867.79 | Em andamento | - | 3.3.90.37.00 | Amanda Ferreira Lichtenheld | Valor anual estimado, referente a 08 (oito) postos de assistente administrativo. O valor já considera a repactuação contratual no exercício de 2025.
GETAD | Convênio de Cooperação Mútua é a absorção de mão de obra dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto | Mensal | 12 | 182683.2 | Em andamento | - | 3.3.90.39.00 | Dayana Rosa da Costa | Valor anual estimado, referente a 10 (dez) reeducandos. O valor já prevê o aumento do salário mínimo, bem como aumento do vale transporte.
GETAD | Pesquisa e avaliação dos impactos do Programa Estado Presente na taxa de homicídios e demais indicadores sociais no Espírito Santo no período de 2019 a 2022. | Unidade | 1 | 109346.5 | Em andamento | 2025-02-01 | 3.3.90.20.00 | Amanda Ferreira Lichtenheld | Realizado por meio de descentralização de recursos, que se efetivará em feveireiro/2025, quando da abertura do exercício financeiro. | bar: 2025-01-01 to 2025-02-01
GETAD | Prestação de Serviços Fornecimento de Passagens Aéreas, Nacionais e Internacionais | Unidade | 12 | 85000 | Em andamento | - | 3.3.90.33.00 | Dayana Rosa da Costa | Optamos por estimar uma passagem aérea por mês, durante o exercicio de 2025.
GETAD | Prestação de serviços de locação de veículo automotor leve, sem motorista, modelo de representação | Mensal | 12 | 60000 | Prorrogada | 2025-06-01 | 3.3.90.33.00 | Dayana Rosa da Costa | Valor anual estimado já prevendo o reajuste contratual, conforme Cláusula Terceira do Contrato nº 006/2022. | bar: 2025-03-01; 2025-06-01
GETAD | Aquisição materiais de limpeza | Unid/Cx/Litro/ml/pacote | 5000 | 12240.12 | Nova | 2025-04-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | O quantitativo é estimado. Além disso, o valor e a quantidade poderão ser suplementados em decorrência da estimativa de gastos até o término do exercício de 2024. | bar: 2025-01-01; 2025-04-01
GETAD | Aquisição de vale transporte para os servidores, estagiários e recarga dos cartões de serviço | Unidade | 12 | 52113.6 | Nova | 2025-01-01 | 3.3.90.49.00 | Thassia da Silva Marques | Contratação de empresa fornecedora de Vale-transporte, em atendimento as necessidades de deslocamento dos servidores e Estagiários, da residência para o trabalho e vice-versa, por meio de transporte público coletivo, na Grande Vitória. O valor já contempla o reajuste da passagem que ocorre anualmente. | bar: 2024-11-01; 2025-01-01
GETAD | Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e da manutenção preventiva e corretiva da frota oficial. | Mensal | 12 | 36000 | Prorrogada | 2025-09-01 | 3.3.90.30.00 | Dayana Rosa da Costa | Valor anual estimado já prevendo o reajuste contratual, conforme Cláusula Terceira do Contrato nº 009/2023. | bar: 2025-06-01; 2025-09-01
GETAD | Locação de 01 Veículo Automotor de Serviço | Mensal | 12 | 28000 | Prorrogada | 2025-03-01 | 3.3.90.33.00 | Dayana Rosa da Costa | Valor anual estimado já prevendo o reajuste contratual, conforme Cláusula Terceira do Contrato nº 001/2022. | bar: 2025-01-01; 2025-03-01
GETAD | Manutenção preventiva e corretiva em aparelho de ar condicionado | Mensal | 12 | 21000 | Prorrogada | 2025-09-01 | 3.3.90.39.00 | Dayana Rosa da Costa | Valor anual estimado já prevendo o reajuste contratual, conforme Cláusula Terceira do Contrato nº 011/2023. | bar: 2025-06-01; 2025-09-01
GETAD | Aquisição materiais de expediente | Unid/Cx/pacote/cartela | 4000 | 20000 | Nova | 2025-04-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | O quantitativo é estimado. Além disso, o valor e a quantidade poderão ser suplementados em decorrência da estimativa de gastos até o término do exercício de 2024. | bar: 2025-01-01; 2025-04-01
GETAD | Serviços de reparos hidráulicos no 4º e 5º andar desta SEP *** | Serviço | 1 | 40545.5 | Nova | 2025-06-01 | 3.3.90.39.00 | Thassia da Silva Marques | Processo incluído durante a execução do orçamento de 2025, em razão de reparos emergenciais a serem realizados na Secretaria. | bar: 2025-04-01; 2025-06-01
GETAD | Aquisição de generos alimenticios (café, açucar, chá, adoçante) | Unid/Cx/pacote | 2000 | 5000 | Nova | 2025-04-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | O quantitativo é estimado. Além disso, o valor e a quantidade poderão ser suplementados em decorrência da estimativa de gastos até o término do exercício de 2024. | bar: 2025-01-01; 2025-04-01
GETAD | Serviço de chaveiro sob demanda com fornecimento de materiais | Serviço/Unidade | 300 | 13856.23 | Nova | 2025-04-01 | 3.3.90.39.00 / 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | A quantidade é estimada, cujo serviço/produto será utilizado para manutenção de portas e fechaduras desta SEP durante o exercicio de 2025. | bar: 2025-01-01; 2025-04-01
GETAD | Fornecimento de agua mineral em galão de 20l e garrafinha de 500ml | Unidade | 1000 | 12000 | Nova | 2025-04-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | Fornecimento de agua mineral aos servidores e visitantes da SEP | bar: 2025-01-01; 2025-04-01
GETAD | Taxa de residuos solidos Fabio Ruschi - IPTU | Unidade | 2 | 10053.84 | Nova | 2025-03-01 | 3.3.90.47.00 | Dayana Rosa da Costa | Refere-se a dois pavimentos do Ed. Fábio Ruschi. | bar: 2025-02-01 to 2025-03-01
GETAD | Aquisição de eletrodoméstico | Unidade | 10 | 10000 | Nova | 2025-04-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | Para atendimento a SEP no exercício de 2025. | bar: 2025-01-01; 2025-04-01
GETAD | Prestação de serviços de publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros. | Mensal | 12 | 10000 | Em andamento | 2025-09-01 | 3.3.91.39.00 | Alessandro Furtado de Oliveira | Valor anual estimado já prevendo o reajuste no preço, levando em consideração às atualizações da Tabela de Serviços do DIO/ES. A contratação possui vigência até 2027. | bar: 2025-06-01; 2025-09-01
GETAD | Aquisição de utensílios de copa e cozinha | Unid/cx/pacote | 300 | 5000 | Nova | 2025-04-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | O quantitativo é estimado. | bar: 2025-01-01; 2025-04-01
GETAD | Taxa de condomínio vagas de garagem do edifício “Martinho de Freitas” | Unidade | 4 | 8400 | Nova | 2025-03-01 | 3.3.90.39.00 | Dayana Rosa da Costa | O quantitativo compreende 04 vagas de garagem. | bar: 2025-02-01 to 2025-03-01
GETAD | Manutenção portas de vidro | Unidade | 4 | 8000 | Nova | 2025-11-01 | 3.3.90.39.00 | Thassia da Silva Marques | Para manutenção das portas da SEP | bar: 2025-08-01; 2025-11-01
GETAD | Prestação de serviços de telefonia para operacionalização da rede corporativa do governo do Estado do Espírito Santo - telefonia fixa local e interurbana, 0800 e tridígito | Mensal | 12 | 7000 | Prorrogada | 2025-04-01 | 3.3.90.39.00 | Dayana Rosa da Costa | O valor considerando possível reajuste, levando em consideração o Índice de Serviços de Telecomunicações (IST), divulgado pela ANATEL, ou outro índice que vier a substituí-lo, conforme Cláusula Terceira do Contrato nº 002/2024. | bar: 2025-01-01; 2025-04-01
GETAD | Aquisição de materiais eletricos | Unid/cx/pacotes | 200 | 7000 | Nova | 2025-04-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | O quantitativo é estimado. Além disso, o valor e a quantidade poderão ser suplementados em decorrência da estimativa de gastos até o término do exercício de 2024. | bar: 2025-01-01; 2025-04-01
GETAD | Publicação de matérias legais em jornal de grande circulação | CM/Coluna | 600 | 2000 | Nova | 2025-01-01 | 3.3.90.39.00 | Thassia da Silva Marques | Para dar publicidade aos Atos desta SEP, conforme disposto no art. 54, §1º, da Lei nº. 14.133/2021 (nova Lei Geral de Licitações e Contratos) e | bar: 2024-11-01; 2025-01-01
GETAD | Aquisição de uniformes para atender ao Convênio nº 047/2024. | Unidade | 100 | 3730.8 | Nova | 2025-11-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | Refere-se a 10 reeducandos, nos termos do Convênio 047/2024 | bar: 2025-08-01; 2025-11-01
GETAD | Assinatura impressa e digital jornal A Tribuna | Unidade | 3 | 1425.6 | Nova | 2025-06-01 | 3.3.90.39.00 | Thassia da Silva Marques | Para atendimento aos setores da SEP | bar: 2025-03-01; 2025-06-01
GETAD | Aquisição de materiais hidráulicos | Unid/cx/pacotes | 200 | 3500 | Nova | 2025-04-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | O quantitativo é estimado. Além disso, o valor e a quantidade poderão ser suplementados em decorrência da estimativa de gastos até o término do exercício de 2024. | bar: 2025-01-01; 2025-04-01
GETAD | Aquisição de Uniformes para Estagiários | Unidade | 75 | 2253.75 | Nova | 2025-04-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | Faz-se necessário adquirir uniformes para os estagiários em cumpriento a legislação vigente, garantindo a identificação, segurança e padronização da vestimenta no ambiente de estágio. | bar: 2025-01-01; 2025-04-01
GETAD | Assinatura digital jornal A gazeta | Unidade | 4 | 2000 | Nova | 2025-08-01 | 3.3.90.39.00 | Thassia da Silva Marques | Para atender aos setores da SEP em 2025 | bar: 2025-05-01; 2025-08-01
GETAD | Aquisição de Certificados Digitais | Unidade | 10 | 1500 | Nova | 2025-03-01 | 3.3.90.40.00 | Thassia da Silva Marques | Para atendimento de obrigações acessórias da SEP | bar: 2025-01-01; 2025-03-01
GETAD | Manutenção e recarga extintores | Unidade | 10 | 921.85 | Nova | 2025-06-01 | 3.3.90.30.00 | Thassia da Silva Marques | Para recarga dos extintores da SEP | bar: 2025-03-01; 2025-06-01
GETAD | Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados.. | Unidade | 12 | 960 | Em andamento | - | 3.3.90.39.00 | Dayana Rosa da Costa | Para atender atender as necessidades da SEP durante o exercicio de 2025. O valor anual estimado já contempla o reajuste tarifário, promovido pelo Ministério das Comunicações, em conformidade com o Art.70, I da Lei nº 9069, de 29 de junho de 1995, combinada com o Portaria n° 386 de 30 de agosto de 2018 do Ministério da Fazenda
GETAD | Assinatura digital jornal Valor Economico | Unidade | 1 | 586.8 | Nova | 2025-05-01 | 3.3.90.39.00 | Thassia da Silva Marques | Para atender ao Gabinete e Assessoria em 2025 | bar: 2025-02-01; 2025-05-01
GETAD | Assinatura digital jornal Folha de São Paulo | Unidade | 1 | 500 | Nova | 2025-01-01 | 3.3.90.39.00 | Thassia da Silva Marques | Para atender ao Gabinete e Assessoria em 2025 | bar: 2024-11-01; 2025-01-01
GETAD | Serviço de Cartório | Mensal | 12 | 300 | Nova | 2025-03-01 | 3.3.90.47.00 | Thassia da Silva Marques | Para atendimento a SEP durante o exercício de 2025 | bar: 2025-01-01; 2025-03-01
GETAD | Taxa de residuos solidos garagens - IPTU | Unidade | 4 | 231.32 | Nova | 2025-03-01 | 3.3.90.47.00 | Dayana Rosa da Costa | Para atendimento a SEP durante o exercício de 2025 | bar: 2025-02-01 to 2025-03-01
GETAD | Prestação de serviço de controle de pragas - Desinsetização *** | Mensal | 12 | 3413.33 | Nova | 2025-07-01 | 3.3.90.39.00 | Dayana Rosa da Costa | Com o aumento de baratas na Secretaria, faz-se necesário a contratação do serviço para combate/diminuição. | bar: 2025-04-01; 2025-07-01
TOTAL ESTIMADO GETAD |  |  |  | 3211016.77
Prazo para início dos procedimentos de Aquisição/Contratação/Renovação.
TOTAL ESTIMADO SEP PCA 2025 |  |  |  | 4658864.4 | [5 empty] | 2024-10-01: Prazo que o produto precisa estar disponível/contratado/prorrogado.
TOTAL AUTORIZADO NA LOA GND 3 E 4 (excluindo despesas obrigatórias e de pessoal) |  |  |  | 4721841
*** | Processo incluído em substituição a outra contratação anteriormente prevista.
*** | Processo incluído no PCA 2025, tendo em vista que a despesa fixada estava prevista no orçamento de 2024, entretanto devido a fase externa da licitação, o mesmo se encerrou no presente exercício.
*** | Processos que surgiram durante a execução do orçamento de 2025, sendo justificado no campo "Observações".

## Listas (hidden)
Tipo de Contratação | Nível de Complexidade
Prorrogada | Baixo
Nova | Médio
Em andamento | Alto